食品〔2016〕3号

关于印发《食品科学与工程学科评估工作方案》的通知

各系、实验室、中试车间、办公室、测试中心：

根据教育部一级学科整体评估要求及学校《关于做好第四轮学科评估准备工作的通知》文件精神，结合我院工作实际，制定学院《食品科学与工程学科评估工作方案》，现印发，请遵照执行。

附件： 食品科学与工程学科评估工作方案

二〇一六年五月四日

主题词：学科 评估 方案

抄 报：

抄 送：院领导，系，实验室，研究所，办公室，测试中心

食品科学与工程学院 2016年5月4日印发

附件一

食品科学与工程学科评估工作方案

　　　　 教育部要求，全国第四轮一级学科整体水平评估工作正式启动。为推动学科评估工作稳妥有效开展，根据学校文件要求，现将我院评估工作安排如下：

1. 成立学科评估工作组

组长：岳田利

成员：张振华 刘学波 张国权 杨吉安 刘育生

汪勇攀 李志西 王云阳 王建龙

联络人：刘学波（兼）

学科评估工作组全面负责本学科评估工作的组织和协调。

1. 任务分工

根据学科评估指标体系，现将学科指标体系内容任务分解，各指标

体系负责人按要求填写相关材料，并搜集整理相关材料的支撑资料。

1. 师资队伍与资源

负责人：刘育生

工作人员：侯东丽 董文科 胡亚云 周元

1. 人才培养质量

负责人：张国权

工作人员：严艳　 刘娜　 秦华

1. 科学研究水平及社会服务与贡献

负责人：刘学波

工作人员：张婷 　严艳　刘枫

1. 毕业生就业、优秀毕业生与在校生、学生国际交流

负责人：汪勇攀

工作人员：潘小东 刘娜 所有辅导员

学科评估为全院目前工作之重，各教工高度重视，在填写、搜集、整合材料的过程中积极配合。《学科评估简况表》由刘学波负责组织汇总，《在校生与用人单位联系信息表》由汪勇攀负责组织汇总，工作组审核，教授委员会审议。

三、学科评估工作进度安排

５月３日，学校召开学科评估预备工作会，安排部署本轮评估相关工作。

５月４日，学院研究并安排部署学科评估相关工作。

５月６日，学院召开第四轮学科评估工作动员会，推动评估工作全面展开。

５月７－１５日，通过“学科评估系统”完成《学科评估简况表》、《在校生与用人单位联系信息表》的填报任务，并按照要求准备相关支撑材料，确保材料准确规范。提交前由学院教授委员会对评估材料进行审议。

５月１６－１７日，学校对参评材料进行初审。

５月１８－２３日，根据学校反馈意见对参评材料进行修改、补充和完善。

５月２４－２５日，校学科建设领导小组审定参评材料。

５月２６日，学院通过“学科评估系统”提交正式版参评材料。同时通过系统打印《简况表》《信息表》，连同证明材料报送发展改革处。