## Slide 1
中国农业大学“食育星火青年行”
社会实践工作培训
中国农业大学
2025-12

## Slide 2
一、背景目标
为深入贯彻落实国家关于乡村振兴与健康中国战略的决策部署，依托“行大食物观 铸新时代魂”育人共同体的协同育人平台，创新食育普及模式，推动食品安全与营养健康知识在乡村地区的可持续传播，引导青年学子深入乡土、扎根实践，在服务奉献中厚植“三农”情怀、提升专业本领、担当时代使命。
本项目创新实践形式，引导大学生团队深入乡土基层，发掘、培训并赋能当地潜在宣讲人才，协助组建并初步培育一支带不走的“食育宣讲团——乡土分团”。通过系统培训、实践带教与持续支持，使当地宣讲者掌握科学的食育知识、有效的传播方法与持续运营能力，实现“点燃一盏灯，照亮一大片”的星火燎原效应，夯实乡村食育工作的内生动力与人才基础。

## Slide 3
一、背景目标
1. 组织单位
中国农业大学食品科学与营养工程学院
2. 活动时间
2025年12月至2026年4月
3. 活动主题
食育星火青年行
4. 参与对象
面向“行大食物观 铸新时代魂”育人共同体成员高校及全国其他高校在读学生。
要求学生思想端正，责任心强，具备良好的沟通协调、组织策划及团队协作能力，对乡村发展有热情，对食育工作有见解，具备一定的食育宣讲经验，培训引导经验，社区工作经验者优先。

## Slide 4
二、活动内容
1. 发掘与招募“乡土火种”
深入目标乡村，通过走访、访谈、推荐等方式，发掘当地热心公益、有一定影响力、学习意愿强的村民、乡村教师、返乡青年、基层工作者等作为潜在宣讲者候选人。
2. 实施“星火赋能”培训
围绕食品营养与安全、乡土饮食文化、科普宣讲技巧等内容，为候选人设计并开展系列化、互动式的培训工作坊。培训需贴合乡土实际，注重实操演练。
3. 组建与孵化“乡土分团”
协助通过培训的候选人正式组建“食育宣讲团——乡土分团”，制定初步的活动计划与简单的运行机制。大学生团队以“协作者”和“导师”身份，指导分团成员策划并完成至少1次面向本社区/村落的微型食育宣讲活动，进行全程陪伴式指导。
4. 构建“可持续支持”桥梁
实践结束后，协助建立高校团队与“乡土分团”的长期联系通道（如微信群），提供后续的知识更新、问题解答等线上支持，并形成《乡土食育宣讲者孵化模式总结报告》，为可持续推广提供参考。

## Slide 5
三、活动安排
1.组队与报名（即日起至2026年1月9日）
（1）依据“就近就便”原则，学生3-8人自由组队，1人1队，在家庭所在地或假期常住地开展实践，团队队长（1人）需为食品专业背景在校生，队员专业不限。团队队长扫描二维码报名，其他队员无需重复报名。中国农业大学食品科学与营养工程学院将依据报名材料遴选10支重点实践团队立项，后续将联系各优秀团队。
（2）报名阶段同步完成实践点初筛与联系：围绕目标乡村（社区/村落/乡镇学校等），通过走访、访谈、村委/学校推荐等方式，发掘当地热心公益、有一定影响力、学习意愿强的村民、乡村教师、返乡青年、基层工作者等，形成“乡土火种”候选人名单与联络台账（含基本信息、意愿、可参与时间）。
实践团队报名表

## Slide 6
三、活动安排
2. 培训与物料（2026年1月15日前）
（1）联合培训学习
各队登录联合项目资料库/网盘“素材包”，集中学习统一宣讲资源与工作培训材料；并按要求参加线上/线下集中培训，重点覆盖：食品营养与安全、乡土饮食文化、科普宣讲技巧等模块，强调互动式工作坊与情景演练，确保内容“贴近乡土、可落地、能复用”。
（2）物料配置与统一形象
中国农业大学为重点实践团队发放（含寄送）活动旗帜与基础物料；非立项团队依据统一模板自行制作标准旗帜与胸牌等，确保对外呈现一致。
（3）“星火赋能”培训实施
面向“乡土火种”候选人开展系列化培训：每次培训明确目标、流程与练习任务（如：营养餐盘搭配演示、食品标签解读、宣讲脚本打磨、现场问答处理等），形成候选人“结业评估记录”（出勤+演练表现+可独立宣讲能力）。

## Slide 7
三、活动安排
3. 实践与宣传（寒假期间）
（1）实践主线：孵化“乡土分团”并完成至少1次微型宣讲
大学生团队以“协作者+导师”身份，协助通过培训的候选人正式组建“食育宣讲团——乡土分团”，共同制定简要运行机制与活动计划；全程陪伴式指导分团成员完成至少1场面向本社区/村落的微型食育宣讲活动（可结合课堂讲解、互动实验、游戏化体验、手工制作、情景模拟等形式）。
（2）活动内容要求
围绕营养健康、食品安全、膳食指南与乡土饮食文化等核心主题，确保知识科学、准确、易懂，并根据受众年龄与场景进行分层表达，提升参与度与实际获得感。
（3）宣传报道与材料提交
【各团队每次活动结束后2天内提交新闻宣传稿】内容建议包含：团队介绍、前期筹备、现场开展情况、乡土分团参与亮点、师生/村民反馈、团队心得等，图文并茂呈现活动实况。
由队长将新闻稿Word+活动照片5—10张+视频（均规范命名）+其他设计物料放入同一文件夹，文件夹命名建议为：“队长学校+姓名+团队名称+新闻稿材料”，并上传至指定“新闻稿材料”文件夹。

## Slide 8
三、活动安排
4. 总结与评优（2026年3月–5月）
（1）提交总结材料（团队为单位）
每队提交：①总结报告（按模板）；②影像资料一组（照片、视频，命名规范）；③“乡土火种—星火赋能—乡土分团—可持续支持”的闭环复盘材料（可并入报告附件）。打包为单一文件夹，命名建议为：“队长姓名+团队名称+总结材料”，上传至指定“总结材料”文件夹。 【建议2026年3月8日前完成提交】
（2）评优申报与答辩
【建议2026年3月12日前】各团队按要求提交“优秀团队答辩申报表”，进入联合评审与PPT答辩环节；综合考察：乡土宣讲者孵化成效、活动规范性与创新性、受众覆盖与反馈、传播影响力、材料完整度等，评选一、二、三等奖及单项奖并颁发证书。
（3）构建“可持续支持”桥梁
实践结束后建立高校团队与“乡土分团”的长期联系通道（如微信群/公众号联络），提供知识更新、答疑与资源推送；并形成《乡土食育宣讲者孵化模式总结报告》（可作为总报告章节或单独成册），为后续复制推广提供参考。

## Slide 9
四、活动要求和注意事项
1. 本次实践所提供的文字、图片、PPT等所有相关素材，版权所有者为中国农业大学食品科学与营养工程学院，各实践团队成员不得以任何形式用作商业用途，团队实践成果需为独立原创，不得抄袭、套作等，以上如有违反，将依法追究法律责任。
2. 团队需在实践开展前，线上/线下形式集中讨论，做好实践策划方案和队员分工；确保实践中食育科普的内容专业性与科学性，注重形式创新与互动性，应统一使用发放的旗帜与宣讲PPT；规范宣传与形象管理，言行得体、着装整洁，展现大学生积极向上的精神风貌。
3. 制定安全预案，做好实践中的安全教育与现场管理；注意食品安全与操作规范，杜绝实验环节中的安全隐患；做好人身与财产安全教育培训，购买实践期间所有队员的人身意外保险；做好过程记录与成果整理，活动结束后按时提交宣传稿件与总结材料。
4. 各团队自行负责实践产生的所有费用，无需进行后续报销环节。

## Slide 10
五、联系方式
联系方式：
中国农业大学食品科学与营养工程学院 杨老师 马老师
联系电话：010-62737933

## Slide 11
食育星火青年行，
担当时代使命！
中国农业大学
2025-12